БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Лабораторная работа № 4

по дисциплине «Методы оптимизации»

Вариант № 10

Выполнил студент: Ефименко П.В.

группа 981063

Минск 2020

Задание 4

Сетевой график до оптимизации:

Критический путь: 1-2-3-4-5.

Критический срок: 38.

Экономико-математическая модель задачи:

tкр=tn-1,n0(min)

(i,j)∈exij≤29

t12o≥10

t13o≥7

t14o≥6

t23o-t23н≥5

t34o-t34н≥2

t35o-t35н≥7

t45o-t45н≥9

t12o+0,5x12=16

t13o+0,1x13=12

t14o+0,25x14=10

t23o-t23н+0,4x23=8

t34o-t34н+0,2x34=3

t35o-t35н+0,15x35=9

t45o-t45н+0,3x45=11

t23н-t12o≥0

t34н-t13o≥0

t35н-t13o≥0

t45н-t14o≥0

t34н-t23o≥0

t35н-t23o≥0

t45н- t34o≥0

t56н-t35o≥0

t56н-t45o≥0

tijo≥0, tijн≥0, xij≥0,i=1;4, j= 2;5

Где:

tijo – время окончания работы i j.

tijн – время начала работы i j.

xij – количество денежных единиц, потраченных на ускорение работы i j.

Оптимальное решение:

Оптимальное решение предполагает вложение 29 ден. ед., что приведет к ускорению проекта на 8 ед. времени от 38 до 30.

Вложения имеют следующий вид:

- 10 ден. ед. в работу 1-2;

- 10 ден. ед. в работу 2-3;

- 4 ден. ед. в работу 3-4;

- 5 ден. ед. в работу 4-5.

Вложения в работы 1-3, 1-4 и 3-5 не являются целесообразными и равны 0.

Сетевой график после оптимизации:

Все работы за исключением работ 1-3, 1-4 и 3-5 являются критическими.

Задание 5

Сетевой график до оптимизации:

Критический путь: 1-4-5-6.

Критический срок: 55.

Экономико-математическая модель задачи:

(i,j)∈exij (min)

tкр=tn-1,n0=50

t12o≥5

t13o≥13

t14o≥20

t24o-t24н≥5

t25o-t25н≥9

t34o-t34н≥7

t36o-t36н≥8

t45o-t45н≥9

t46o-t46н≥12

t56o-t56н≥15

t12o+0,05x12=6

t13o+0,2x13=15

t14o+0,25x14=26

t24o-t24н+0,08x24=7

t25o-t25н+0,15x25=11

t34o-t34н+0,1x34=10

t36o-t36н+0,06x36=11

t45o-t45н+0,05x45=12

t46o-t46н+0,1x46=13

t56o-t56н+0,5x56=17

t24н-t12o≥0

t25н-t12o≥0

t34н-t13o≥0

t36н-t13o≥0

t45н-t14o≥0

t46н-t14o≥0

t45н-t24o≥0

t46н-t24o≥0

t56н-t25o≥0

t45н-t34o≥0

t46н-t34o≥0

t56н-t45o≥0

tijo≥0, tijн≥0, xij≥0,i=1;5, j= 2;6

Где:

tijo – время окончания работы i j.

tijн – время начала работы i j.

xij – количество денежных единиц, потраченных на ускорение работы i j.

Оптимальное решение:

Оптимальное решение предполагает вложение 24ден. ед..

Вложения имеют следующий вид:

- 10 ден. ед. в работу 1-3;

- 10 ден. ед. в работу 1-4;

- 4 ден. ед. в работу 5-6.

Вложения в работы 1-2, 2-4, 2-5, 3-6 и 4-6 не являются целесообразными и равны 0.

Сетевой график после оптимизации:

Работы 1-3, 1-4, 3-4, 4-5, 5-6 являются критическими.